پیش‌نویس ثبت دانش در DANA

اطلاعات ثبت

نوع دانش: پیشنهاد

وضعیت QA: نیازمند بازبینی

بازبینی اپراتور: الزامی

محتوا

عنوان پیشنهاد

حذف عملیات حرارتی تنش‌زدایی (PWHT) از خطوط پایپینگ توربین بخار بر اساس استانداردهای جدید و کاهش هزینه‌های اجرای پایپینگ

وضع موجود

طبق مدارک پروژه به شماره MD1-TU-00-TG-G-23-TGC-360، کل حجم پایپینگ هر واحد توربین بخار (مدل MST-50C، سفارش T10752، ساخت شرکت مهندسی و ساخت توگا) حدود ۲۹۰۰ دیا-اینچ و حجم تنش‌زدایی مورد نیاز حدود ۲۳۰ اینچ (۲۴۲ سرجوش) است. مواد خطوط بر پایه DIN 17175 (منسوخ ۱۹۹۰، جایگزین ISO 10216-2) با گریدهای 15MO3 (1.5415)، 10 CrMo 9 10 (1.7380) و 13 CrMo 4 4 (1.7335) هستند. در رویکردهای جدید مهندسی (ASME STP PT 033) تنش‌زدایی «تیغ دو لبه» است؛ مکانیزم‌های تخریبی مانند ترک بازگرمایش، DMWC و تردی تمپر می‌تواند خاستگاه تنش‌زدایی باشد و کمینه ضخامت نیازمند PWHT در استانداردهای اروپایی/آمریکایی رو به افزایش است. اجرای تنش‌زدایی بر لوله‌های ضخامت/قطر پایین (Measuring) در سایت با مشکلات جدی مواجه است: اعوجاج شدید، نوسان زیاد ترموکوپل‌ها، عدم امکان نصب دو ترموکوپل، عدم تماس کافی سرامیک‌های المنت کتابی، کمبود فضا برای بستن ترموکوپل و نگرانی از تخریب اجزای داخلی ولوهای مجاور.

پیشنهاد بهبود

حذف عملیات حرارتی تنش‌زدایی (PWHT) از خطوط پایپینگ توربین بخار (به‌ویژه خطوط Measuring با ضخامت/قطر پایین) بر اساس الزام استانداردهای جدید (EN 13480-4، ASME B31.1 و B31.3) و جایگزینی با پیش‌گرم جوش در صورت لزوم. نحوه اجرا: ارزیابی الزام تنش‌زدایی بر اساس ضخامت و قطر لوله و گرید متریال مطابق استانداردهای مرجع و اعمال الزام استاندارد جدید؛ جزئیات اجرایی و فرآیند جایگزینی در سند به تفصیل ارائه نشده است.

تاثیر اجرای پیشنهاد

کمی

نتایج حاصل از اجرای پیشنهاد

حذف بیش از ۷۰ روز عملیات تنش‌زدایی از برنامه ۱۵۰ روزه نصب پایپینگ توربین؛ حذف حدود ۷۰ روز اجاره دستگاه تنش‌زدایی به همراه دو نفر پرسنل اجرایی: حدود ۳۸ میلیون تومان (قیمت استعلامی از سایت‌های فردوسی، شیروان و عسلویه)؛ حذف هزینه نفرات اجرایی کنترل کیفیت و ایمنی: حدود ۶ میلیون تومان (معادل حذف یک نفر/ماه کارشناس فنی)؛ کاهش هزینه برق مصرفی: حدود ۲ میلیون تومان (دستگاه ۶ کاناله، ۷۰ روز). مجموع صرفه‌جویی مالی قابل پیش‌بینی: حدود ۴۶ میلیون تومان. (اثر مورد انتظار — تأیید نشده؛ محاسبات مالی از سند استخراج شده است.)

فراداده

| فیلد | مقدار |
| --- | --- |
| درخت دانش | [پیشنهادی] Design and Engineering > Mechanical Engineering > Turbine / Generator — ورودی اپراتور الزامی (شاخه جایگزین: System and Piping Layout) |
| پروژه | نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی مشهد (مطابق سند) |
| محدوده سازمانی | کیفیت (کنترل کیفیت پروژه) — پیشنهادی |
| کمیته تخصصی | کمیته پیشنهادات مدیریت پروژه — ورودی اپراتور الزامی |
| بذر پیشنهاد | [اختیاری - ارائه نشده] |
| تاثیر اجرای پیشنهاد | کمی |
| همکاران | [اختیاری - ارائه نشده] |
| سطح دسترسی | عادی |
| هشتگ‌ها | #PWHT #تنش‌زدایی #پایپینگ #توربین_بخار #جوشکاری #پروژه_فردوسی |

منابع

فایل پیوست (آماده برای بارگذاری، نه بارگذاری‌شده):

۱. پیشنهاد حذف تنش زدایی.pdf

وضعیت QA

نیازمند بازبینی — بدون مسئله حیاتی؛ نیاز به تأیید درخت دانش، راستی‌آزمایی ادعاهای فنی/استانداردها و تأیید کمیته.

بازبینی اپراتور الزامی است

بله — موارد زیر نیازمند بازبینی/تأیید است: درخت دانش، پروژه، اعتبار ادعاهای فنی/استانداردها، کمیته.

موارد حل‌نشده

• انتخاب و تأیید نهایی درخت دانش (پیشنهادی: Turbine / Generator یا System and Piping Layout).

• راستی‌آزمایی ادعاهای فنی (ASME STP PT 033، EN 13480-4، ASME B31.1/B31.3، DIN 17175 منسوخ به جای ISO 10216-2) توسط بازبینی فنی.

• تأیید محاسبات صرفه‌جویی (حدود ۴۶ میلیون تومان) و مبنای قیمت‌های استعلامی (فردوسی، شیروان، عسلویه).

• تعیین تکلیف «سایر پیشنهادات» (فیلر ER-80S/ER-70S، گاز پرج N2/H2، حذف WPS) — ثبت مستقل یا به‌عنوان عناصر ثانویه.

• تأیید کمیته پیشنهادات.

چک‌لیست نهایی اپراتور

| مورد | وضعیت |
| --- | --- |
| نوع دانش تأیید شد (پیشنهاد) | ☐ |
| درخت دانش تأیید شد | ☐ |
| پروژه تأیید شد | ☐ |
| محدوده سازمانی تأیید شد | ☐ |
| سطح دسترسی تأیید شد | ☐ |
| همکاران تأیید شدند | ☐ |
| محتوا بازبینی شد | ☐ |
| فایل پیوست بازبینی شد | ☐ |
| هشتگ‌ها بازبینی شدند | ☐ |
| مسائل QA حل شدند | ☐ |
| پیش‌نویس نهایی برای ثبت در DANA تأیید شد | ☐ |

تولید شده توسط organizational-knowledge-skill — پیش‌نویس برای بازبینی و تأیید انسانی؛ ثبت نهایی در DANA بر عهده اپراتور است.